## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por:
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
1 | Como administrador necesito gestionar aprendices. | Diseñar base de datos | Scrum Team | pendiente | 8 | 1 | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8
|  | Crear módulo de usuarios | Scrum Team | pendiente | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
|  | Implementar inicio de sesión | Scrum Team | Pendiente | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
2 | Como aprendiz necesito registrar entrada y salida. | Diseñar interfaz de registro | Scrum Team | pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
2 | Como un Scrum Master, necesito registrar la entrada con el ID de los estudiantes | Implementar registro de entrada | Scrum Team | pendiente | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [29 empty] | 10
|  | Implementar registro de salida | Scrum Team | pendiente | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8
|  | Crear el código que busque ese número de documento en la base de datos y verifique si la persona está activa o suspendida | Scrum team | pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Probar funcionamiento para usuarios del Sena con sus ID. | Scrum team | pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
3 | Registrar la salida de los usuarios para mantener el control | Diseñar interfaz de salida para tambien registrar la permanencia en la sede. | Scrum team | pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5
|  | Implementar alertas para evitar duplicación de registros, procesos correctos u otros errores | Scrum team | pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 4
|  | Agregar un cierre automatico si el usuario olvida registrar la salida del dia. | Scrum team | pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | Ejecutar pruebas del codigo creado | Scrum team | pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
4 | Tener reporte de asistencia en tiempo real de las fichas de diferentes estudiantes para controlar mejor las listas. | Diseñar graficos para presentar la informacion a los instructores Sena | Scrum team | pendiente | 5
|  | Crear consultas para encontrar información de los aprendices por filtros de ficha, programa y rangos de fecha. | Scrum team | pendiente | 3
|  | Importar datos a PDF o EXCEL, herramientas faciles para el uso de la mayoria de instructores. | Scrum team | pendiente | 3
5 | Gestionar ingresos no autorizados o suspendidos. | Definir las reglas de estados lógicos que disparan una alerta | Scrum team | pendiente | 2
|  | Crear el sistema de notificaciones en tiempo real para los vigilantes. | Scrum team | pendiente | 5
|  | Ingresar IDs bloquados o suspendidos para la prueba de seguridad. | Scrum team | pendiente | 3
6 | Como aprendiz/instructor, consultar historial de asistencias mensual para verificar horas acumuladas | Diseñar la interfaz del portal de usuario o vista de perfil personal | Scrum team | pendiente | 5
|  | Desarrollar el codigo que retorne únicamente el historial del usuario autenticado | Scrum team | pendiente | 5
|  | Ordenar la vista del historial con graficas por día y un contador totalizador de horas mensuales | Scrum team | pendiente | 4
|  | Aplicar pruebas de seguridad para garantizar que un usuario no pueda ver el historial de otro | Scrum team | pendiente | 3

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: mimadre.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.